## Gantt Chart
[15 empty] | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10
[15 empty] | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DEPI Supply Chain Data Analysis Project | [7 empty] | Progress Date |  | 2025-03-16 |  |  |  |  | 2024-12-05: 2024-12-05; 2025-01-02: 2025-03-13
[15 empty] | 2024-12-05 |  |  |  | 2025-01-09 |  |  |  |  | 2025-02-06 |  |  |  | 2025-03-13 |  |  |  |  | 2025-04-10
| NO | Description | Duration | Start date | Finish Date | Doer | Reviewer | Comments | Graph color | Weight | Weighted Actual Progress | Planned Progress | Actual Progress | Variance | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10
Project Manager ( Hamed) | Task1(SPA:Fatma) | Task 1:Prepare Deliverable No. 1 of Week #1:“Cleaned dataset ready for analysis.” | 7 | 2024-12-26 | 2025-01-01 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2024-12-26: 0; 2025-04-10: #REF!
|  | 1.1- Each Member to study the data and clean it on his way as prep. For team alignment at the end. | 7 | 2024-12-26 | 2025-01-01 | Hanan | NA |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2024-12-26: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 1.2- Each Member to study the data and clean it on his way as prep. For team alignment at the end. | 7 | 2024-12-26 | 2025-01-01 | Fatma | NA |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2024-12-26: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 1.3- Each Member to study the data and clean it on his way as prep. For team alignment at the end. | 7 | 2024-12-26 | 2025-01-01 | Mona | NA |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2024-12-26: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 1.4- Each Member to study the data and clean it on his way as prep. For team alignment at the end. | 7 | 2024-12-26 | 2025-01-01 | Aya | NA |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2024-12-26: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 1.5- Each Member to study the data and clean it on his way as prep. For team alignment at the end. | 7 | 2024-12-26 | 2025-01-01 | Hamed | NA |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2024-12-26: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 1.6- Each Member to study the data and clean it on his way as prep. For team alignment at the end. | 7 | 2024-12-26 | 2025-01-01 | Ahmed | NA |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2024-12-26: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
| Task: 2 (SPA:Mona) | Phase 2: Generate Communications tools and Prepare Deliverable No. 2 of Week #1: “Data preprocessing notebook.” | 7 | 2025-01-02 | 2025-01-08 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-02: 0; 2025-04-10: #REF!
|  | 2.1- Create What’s app group | 7 | 2025-01-02 | 2025-01-08 | Aya | NA |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-02: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 2.2- Create Google drive for sharing files within team members for team work and review | 7 | 2025-01-02 | 2025-01-08 | Hamed | NA |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-02: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 2.3- Create GitHub to upload projects completed files | 7 | 2025-01-02 | 2025-01-08 | Ahmed | NA |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-02: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 2.4- Collect all cleaned data from all members | 7 | 2025-01-02 | 2025-01-08 | Mona | NA |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-02: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 2.5- Review and double check the collected data | 7 | 2025-01-02 | 2025-01-08 | Fatma | NA |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-02: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 2.6- Finalize the cleaned dataset, data preprocessing notebook, and share it with the team for further steps | 7 | 2025-01-02 | 2025-01-08 | Hanan | NA |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-02: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
| Task: 3 ( SPA: Aya) | Phase 3: Prepare Deliverable No. 1 of Week #2: “Set of analysis questions that can be answered via the dataset.” | 7 | 2025-01-09 | 2025-01-15 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-09: 0; 2025-04-10: #REF!
|  | 3.1-General data related questions | 7 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | Ahmed | Aya |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-09: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 3.2- Sales and Cost Analysis related questions | 7 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | Aya | Ahmed |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-09: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 3.3- Supply Chain Efficiency related questions | 7 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | Fatma | Hanan |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-09: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 3.4- Customer Insights related questions | 7 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | Hanan | Fatma |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-09: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 3.5- Quality Management related questions | 7 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | Mona | Hamed |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-09: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 3.6- Operation Optimization related questions | 7 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | Hamed | Mona |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-09: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
| Task4 (SPA: Ahmed) | Task 4:Prepare Deliverable No. 1 of Week #3: “Power BI dashboard.” | 7 | 2025-01-16 | 2025-01-22 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-16: 0; 2025-04-10: #REF!
|  | 4.1-General Overview dashboard | 7 | 2025-01-16 | 2025-01-22 | Ahmed | Aya |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-16: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 4.2- Sales and Cost Analysis dashboard | 7 | 2025-01-16 | 2025-01-22 | Aya | Ahmed |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-16: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 4.3- Supply Chain Efficiency dashboard | 7 | 2025-01-16 | 2025-01-22 | Fatma | Hanan |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-16: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 4.4- Customer Insights dashboard | 7 | 2025-01-16 | 2025-01-22 | Hanan | Fatma |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-16: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 4.5- Quality Management dashboard | 7 | 2025-01-16 | 2025-01-22 | Mona | Hamed |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-16: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 4.6- Operation Optimization dashboard | 7 | 2025-01-16 | 2025-01-22 | Hamed | Mona |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-16: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
| Task: 5 (SPA:Hanan) | Task 5: Prepare Deliverable No. 1 of Week #4: “Final presentation and Report” | 7 | 2025-01-23 | 2025-01-29 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2025-01-23: 0; 2025-04-10: #REF!
|  | 5.1-Introduction | 7 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | Ahmed | Aya |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-23: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 5.2- Methods, Algorithms, Teqniques | 7 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | Aya | Ahmed |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-23: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 5.3-Data told us- Challenges (Results / Outcomes) | 7 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | Fatma | Hanan |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-23: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 5.4- Data told us- Opportunities (Results / Outcomes) | 7 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | Hanan | Fatma |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-23: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 5.5-Recommednation(Results / Outcomes) | 7 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | Mona | Hamed |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-23: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
|  | 5.6-Wrap up and conclusion | 7 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | Hamed | Mona |  |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2025-01-23: 1.1667; 2025-04-10: #REF!
2025-03-16
|  | Actual Progress | 83.33%
|  | Planned Progress | #N/A

## S-Curve
#VALUE!
Actual Progress | 83.33%
Planned Progress | #N/A
|  |  | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06
|  | Actual Progress | 13.9% | 30% | 62% | 65% | 93% | 100%
|  | Planned Progress | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100%